# «Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в МБДОУ Д\с № 84 «Снегурочка » на 2022-2023 уч. год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиеэтапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | 1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися».
2. Подготовка системных папок по проблеме наставничества.
3. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели.
 | Декабрь 2022 | Бурлакова А.Н.Лаптева Н.В. |
| Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБДОУ Д\с № 84 | 1. Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в в МБДОУ Д\с № 84 «Снегурочка»
2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве в в МБДОУ Д\с № 84 «Снегурочка»
3. Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МБДОУ Д\с № 84 «Снегурочка»
4. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МБДОУ Д\с № 84 «Снегурочка»
5. Назначение координатора и кураторов внедрения Целевой модели наставничества в в МБДОУ Д\с № 84 «Снегурочка» (приказ)
 | Декабрь 2022 | Налетова Н.И.Бурлакова А.Н.Лаптева Н.В. |
|  |  |  |  |  |  |
| Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей ДОУ | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри ДОУ. | Январь 2023 | Лаптева Н.В., Бурлакова А.Н. |
| 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программнаставничества. | Январь 2023 | Налетова Н.И.,Лаптева Н.В., Бурлакова А.Н. |
| 1. Сформировать банк программ по выбранным формам наставничества.

(«Наставник – наставник», «Наставник – педагог») | Январь 2023 | Лаптева Н.В., Бурлакова А.Н. |
| Информирование педагогов о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1. Проведение педагогического совета.
2. Проведение семинаров, круглых столов, дискуссий и т.п..
3. Проведение педагогических часов.
4. Информирование на сайте ДОУ.
 | Январь 2023 | Лаптева Н.В., Бурлакова А.Н. |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение анкетирования среди педагогов желающих принять участие в программе наставничества.
2. Сбор согласий на обработку персональных данных от участников программы и наставляемых.

3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта.4. Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых. | Февраль 2023 | Лаптева Н.В., Бурлакова А.Н. |
|  |  | Формированиебазы наставляемых | 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов.
 | Февраль 2023 | Лаптева Н.В., Бурлакова А.Н. |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества.
2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных.
 | Март 2023 | Лаптева Н.В., Бурлакова А.Н. |
| 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальныхнаставников. | Март 2023 | Лаптева Н.В., Бурлакова А.Н. |
| Формированиебазы наставников | 1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов.
2. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся.
 | Март 2023 | Лаптева Н.В., Бурлакова А.Н. |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальныхнаставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы.  | Апрель 2023 | Лаптева Н.В., Бурлакова А.Н. |
| Обучение наставников для работы снаставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения. | Апрель 2023 | Лаптева Н.В., Бурлакова А.Н. |
| 2. Издать приказ об организации «Школынаставников» с утверждение программ и графиков обучения наставников. | Апрель 2023 | Лаптева Н.В., Бурлакова А.Н. |
| 3. Организовать «Школу наставников» и провести обучение | Апрель 2023 | Лаптева Н.В., Бурлакова А.Н. |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых.
2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых.
3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи.
4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы.
 | Апрель 2023 | Лаптева Н.В., Бурлакова А.Н. |
| Закрепление наставнических пар /групп | 1. Издание приказа «Об утверждениинаставнических пар/групп». | Апрель -Май 2023 | Лаптева Н.В., Бурлакова А.Н. |
| 2. Составление планов индивидуального развитиянаставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Апрель-Май 2023 | Лаптева Н.В., Бурлакова А.Н. |
| 3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поискнаставника. | Апрель-Май 2023 | Лаптева Н.В., Бурлакова А.Н. |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар /групп | Организация комплексапоследовательных встреч наставников и наставляемых | 1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого.
2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого.
3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым.
4. Регулярные встречи наставника и наставляемого.
5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого.
 | Май 2023 | Лаптева Н.В., Бурлакова А.Н. |
| Организация | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для | Май 2023 | Лаптева Н.В., Бурлакова А.Н. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | текущего контроля достижения планируемых результатовнаставниками | промежуточной оценки |  |  |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества.
2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества.
3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников.
 | Май 2023 | Лаптева Н.В., Бурлакова А.Н. |
| Мотивация и поощрения наставников | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности.
2. Благодарственные письма партнерам.
3. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой

модели наставничества» | Май 2023 | Лаптева Н.В., Бурлакова А.Н. |
| 1. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах ДОУ и организаций- партнеров.
2. Проведение муниципального /регионального конкурса профессионального мастерства "Наставник года", "Лучшая пара ".
 | Май 2023 | Лаптева Н.В., Бурлакова А.Н. |